## Hoja 1
Tarea | Descripción | Duración (días) | Predecesoras
A | Parada del reactor | 6
B | Apertura del intercambiador | 2 | A
C | Apertura del reactor | 3 | A
D | Inspección de carcasa y tubos del intercambiador | 1 | B
E | Reparación de carcasa del intercambiador | 5 | D
F | Renovación del conjunto de tubos | 9 | D
G | Reemplazo o reparación del distribuidor del reactor | 10 | C
H | Reemplazo de bolas de aluminio | 8 | C
I | Rearmado del intercambiador | 2 | E,F
J | Rearmado del reactor | 3 | G,H
K | Puesta en marcha | 8 | IJ

## Hoja 2
Actividad | Descripción | Precedencias | Tiempo optimista (a) | Tiempo más probable (m) | Tiempo pesimista (b) | Tiempo esperado | varianza | desviacion estandar | holgura
A | Diseñar producto | --- | 3 | 5.5 | 11 | 6 | 1.7778 | 1.3333
B | Diseñar el envase | --- | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 0.66667
C | Ordenar y recibir los materiales para el producto | A | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 0.25 | 0.5
D | Ordenar y recibir los materiales para el envase | B | 1.2 | 3.2 | 4 | 3 | 0.21778 | 0.46667
E | Fabricar el producto | C | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | 1
F | Fabricar el envase | D | 1.8 | 2.8 | 5 | 3 | 0.28444 | 0.53333 |  | Camino critico | A-C-E-G-I-J
G | Envasar el producto | E | 3 | 6.5 | 7 | 6 | 0.44444 | 0.66667 |  | duracion critica | 22
H | Prueba de mercado del producto | F | 2 | 4.2 | 5.2 | 4 | 0.28444 | 0.53333 |  | varianza | 3.6733
I | Prueba de mercado del envase | G,H | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.09 | 0.3 |  | desviacion estandar | 1.9166
J | Entregar a los distribuidores | I | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 2 | 0.11111 | 0.33333 |  | probabilidad x=20 | 0.30092
[10 empty] | nro de semana para 90% | 24.4562

## Hoja1
Actividad | Descripción | Precedencias | Tiempo optimista (a) | Tiempo más probable (m) | Tiempo pesimista (b) | Tiempo esperado | varianza | desviacion estandar | holgura
A
B
C
D
E
F | [9 empty] | Camino critico | A-C-E-G-I-J
G | [9 empty] | duracion critica | 0
H | [9 empty] | varianza | 0
I | [9 empty] | desviacion estandar | 0
J | [9 empty] | probabilidad
nro de semana para 90%